## Hoja1
Proyecto: Escrúpulos.
Estimación:
| Dias: | 16.5
| Tiempo | Tarea
Crear interfaz del sistema.
| 1 | En el header el logo en miniatura y el nombre de la empresa, a la derecha el nombre del usuario.
| 1.5 | Menu vertical tipo acordeon, al lado izquierdo de la pantalla.
| 0.5 | El menú se debe mostrar y expandir.
Como administrador del sistema, quiero que solo el personal autorizado pueda ejecutar las funciones del sistema, para evitar mal uso de la información.
| 1 | Agregar roles al sistema
| 1 | Hacer una lista de control de accesos basada en roles (seguridad por roles no por usuario)
| 1 | Antes de ejecutar una accion o mostrar una pagina, revisar la lista de control de acceso
| 0.5 | Crear catálogo de usuarios
| 0.5 | Agregar busqueda por nombre, nick y email
Como dueño del negocio, quiero ver los reportes de ventas del día, de días anteriores y comparativas, en tiempo real y en ambiente web, para tomar decisiones oportunas sin importar donde me encuentre.
| 0.5 | Crear página reportes
| 1 | crear pdf de prueba(incluyendo filtros y visualizacion en un tab del sistema)
| 1 | Reporte de articulos no vendidos en cada empresa o en una empresa
| 1 | Reporte de articulos no vendidos General
| 1 | Reporte de Top20 agrupado por empresas o una sola empresa
| 1 | Reporte de Top 20 General
| 1 | Reporte Ultimos 20 de cada empresa o de una sola empresa
| 1 | Reporte Ultimos 20 general
| 1 | Reporte de alticulos vendidos de cada empresa o una sola empresa
| 1 | Reporte de alticulos vendidos general

## Entrega 1
Entrega: 1
Estimación:
| Dias: | 16.5
| Tiempo | Tarea
Crear interfaz del sistema.
| 1 | En el header el logo en miniatura y el nombre de la empresa, a la derecha el nombre del usuario.
| 1.5 | Menu vertical tipo acordeon, al lado izquierdo de la pantalla.
| 0.5 | El menú se debe mostrar y expandir.
Como administrador del sistema, quiero que solo el personal autorizado pueda ejecutar las funciones del sistema, para evitar mal uso de la información.
| 1 | Agregar roles al sistema
| 1 | Hacer una lista de control de accesos basada en roles (seguridad por roles no por usuario)
| 1 | Antes de ejecutar una accion o mostrar una pagina, revisar la lista de control de acceso
| 0.5 | Crear catálogo de usuarios
| 0.5 | Agregar busqueda por nombre, nick y email
Como dueño del negocio, quiero ver los reportes de ventas del día, de días anteriores y comparativas, en tiempo real y en ambiente web, para tomar decisiones oportunas sin importar donde me encuentre.
| 0.5 | Crear página reportes
| 1 | crear pdf de prueba(incluyendo filtros y visualizacion en un tab del sistema)
| 1 | Reporte de articulos no vendidos en cada empresa o en una empresa
| 1 | Reporte de articulos no vendidos General
| 1 | Reporte de Top20 agrupado por empresas o una sola empresa
| 1 | Reporte de Top 20 General
| 1 | Reporte Ultimos 20 de cada empresa o de una sola empresa
| 1 | Reporte Ultimos 20 general
| 1 | Reporte de alticulos vendidos de cada empresa o una sola empresa
| 1 | Reporte de alticulos vendidos general